Pilotprojekt-Leitfaden: Reinigungsroboter

Reinigungsroboter strukturiert testen, bewerten und zur Rollout-Entscheidung führen

Ein gut geplantes Pilotprojekt ist der sicherste Weg zu einer belastbaren Investitionsentscheidung. Dieser Leitfaden führt Sie in fünf Phasen vom Ziel bis zum Rollout — inklusive KPI-Katalog, Monitoring-Bogen und Bewertungsmatrix zum direkten Ausfüllen.

# Warum ein Pilotprojekt?

- Reale Reinigungsleistung und Abdeckung im eigenen Objekt prüfen — nicht nur Datenblattwerte.

- Akzeptanz von Personal und Nutzern frühzeitig einbeziehen.

- Wirtschaftlichkeit unter realen Bedingungen validieren (Anschluss an den ROI-Rechner).

- Risiken vor einer größeren Investition oder Ausschreibung minimieren.

# Die fünf Phasen im Überblick

| Phase | Inhalt | Typische Dauer |
| --- | --- | --- |
| 1 — Vorbereitung | Ziele, KPIs, Objekt- und Bereichsauswahl, Team | 1–2 Wochen |
| 2 — Setup | Anbieter-Briefing, Kartierung, Schulung, Sicherheit | 1 Woche |
| 3 — Durchführung | Testbetrieb mit laufendem Monitoring | 3–6 Wochen |
| 4 — Bewertung | KPI-Auswertung, Qualität, Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit | 1 Woche |
| 5 — Entscheidung | Go/No-Go, Rollout-Planung, Skalierung | 1 Woche |

# Phase 1 — Vorbereitung & Zieldefinition

## Ziele festlegen

Definieren Sie 3–5 konkrete, messbare Ziele (z. B. „Reinigungsqualität mindestens gleichwertig zur manuellen Reinigung“, „Entlastung des Personals um X Stunden/Woche“, „dokumentierte Flächenabdeckung ≥ 95 %“).

## Rahmen abstecken

- Pilotbereich auswählen (repräsentativ, aber abgrenzbar)

- Testzeitraum und Reinigungsfenster festlegen

- Projektteam und Verantwortlichkeiten benennen (Leitung, Objekt, Personal, IT)

- Ausgangswerte erfassen (heutige Zeiten, Kosten, Qualität) als Vergleichsbasis

- Robotertauglichkeit vorab mit der Checkliste sicherstellen

# Phase 2 — Setup & Inbetriebnahme

- Anbieter-Briefing: Ziele, KPIs, Objektbesonderheiten übergeben

- Kartierung/Mapping des Pilotbereichs durch den Anbieter

- Sicherheitsunterweisung und Festlegung von Not-Aus-/Eingriffsregeln

- Schulung der verantwortlichen Mitarbeitenden (Bedienung, Vor-/Nachbereitung)

- Information aller betroffenen Mitarbeitenden und Nutzer (Change-Kommunikation)

- Stromanschluss, Ladeplatz, ggf. Wasseranschluss und WLAN final einrichten

# Phase 3 — Durchführung & Monitoring

Erfassen Sie während des Testbetriebs systematisch Daten. Nutzen Sie den wöchentlichen Monitoring-Bogen und dokumentieren Sie auch qualitative Beobachtungen und Störungen.

## Wöchentlicher Monitoring-Bogen

| Woche | Einsätze | Störungen | Eingriffe | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Woche 1 |  |  |  |  |
| Woche 2 |  |  |  |  |
| Woche 3 |  |  |  |  |
| Woche 4 |  |  |  |  |

# Phase 4 — Bewertung & Auswertung

## KPI-Katalog (Soll/Ist)

| Kennzahl (KPI) | Zielwert | Ist-Wert | Erfüllt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Flächenabdeckung (%) | [≥ 95 %] |  |  |
| Reinigungsqualität (Sicht-/Messprüfung) | [≥ manuell] |  |  |
| Autonomiegrad / Eingriffe pro Einsatz | [≤ …] |  |  |
| Verfügbarkeit / Störungsquote | [≥ 95 %] |  |  |
| Eingesparte Personalstunden / Woche | […] |  |  |
| Energie-/Wasserverbrauch | […] |  |  |
| Akzeptanz Personal (Skala 1–5) | [≥ 4] |  |  |
| Wirtschaftlichkeit (vs. ROI-Rechner) | [positiv] |  |  |

## Gesamtbewertung

| Bewertungsdimension | Gewichtung % | Bewertung (0–5) |
| --- | --- | --- |
| Reinigungsqualität & Abdeckung | 30 % |  |
| Zuverlässigkeit & Autonomie | 25 % |  |
| Wirtschaftlichkeit / TCO | 25 % |  |
| Akzeptanz & Bedienbarkeit | 20 % |  |
| Gesamt | 100 % |  |

# Phase 5 — Entscheidung & Rollout

- Ergebnisse gegen die Zielwerte spiegeln und Go/No-Go-Entscheidung dokumentieren.

- Bei „Go“: Beschaffungsmodell finalisieren (Kauf vs. RaaS) und Rollout-Plan erstellen.

- Skalierung auf weitere Bereiche/Objekte planen, Schulung und Prozesse verankern.

- Erfolgskriterien und Reporting für den Regelbetrieb festlegen.

# Typische Stolpersteine

- Unrepräsentativer Pilotbereich (zu einfach oder zu komplex) verzerrt das Ergebnis.

- Fehlende Vergleichsbasis: Ausgangswerte nicht vor Testbeginn erfasst.

- Personal nicht eingebunden — Akzeptanz und Mitwirkung leiden.

- Reinigungsqualität nur subjektiv beurteilt statt mit klaren Kriterien.

- Vor- und Nachbereitungsaufwand des Roboters in der Wirtschaftlichkeit vergessen.

# Zeitplan-Vorlage (8 Wochen)

| Zeitraum | Aktivität | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| Woche 1–2 | Ziele, KPIs, Bereichsauswahl, Ausgangswerte (Phase 1) |  |
| Woche 3 | Setup, Mapping, Schulung, Sicherheit (Phase 2) |  |
| Woche 4–7 | Testbetrieb mit Monitoring (Phase 3) |  |
| Woche 8 | Auswertung, Bewertung, Go/No-Go (Phase 4–5) |  |

Tipp: Verknüpfen Sie diesen Leitfaden mit dem Pflichtenheft (Anforderungen) und dem ROI-Rechner (Wirtschaftlichkeit) zu einem durchgängigen Entscheidungsprozess.